## Gantt chart
고객 맞춤형 금융정보 챗봇
프로젝트 기간 : 2025.07.24 ~ 2025.08.28
활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | ★
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
기획 및 설계
· 주제선정, Gantt chart 작성, 일정관리
· 데이터 소스 조사 및 수집 계획 수립
· 개발 환경 구축 및 Git 저장소 설정
데이터 준비 및 기초 개발
· 기본 LLM 연동 및 테스트
· 금융 데이터 수집 및 전처리
· Vector DB 구축
· FSKU 평가 문항 데이터 수집 및 전처리
핵심 시스템 개발
· RAG 파이프라인 구축
· 사용자 질문 데이터셋 구축
· 프롬프트 설계 및 컨텍스트 분류 로직 구현
· FSKU 평가 시스템 구현(객관식/주관식 답변 생성)
머신러닝 및 AI 모델 구현
· 투자성향 분류 머신러닝 모델 개발 | [15 empty] | 같이 진행중
· FSKU 앙상블 모델 구축
· RAG 시스템 최적화
· LLM 기반 챗봇 대화 시스템 구현 및 파인튜닝
시스템 통합 및 인프라
· 백엔드 API 구현
· 프론트엔드 웹 인터페이스 구현
· 실시간 데이터 업데이트 파이프라인 구축
· 전체 시스템 통합 및 연동 테스트
테스트 및 검증
· 성능 최적화 및 버그 수정
· 사용자 인터페이스 구현 및 개선
· FSKU 정답률 검증 및 성능 테스트
· 최종 시스템 통합 검증
|  | 공통작업 | [6 empty] | 심재성 | [6 empty] | 박광수 | [6 empty] | 정서희 | [6 empty] | 김영신