## Gantt chart
지능형 금융 상담 챗봇 시스템 및 금융상품 추천 AI 개발
프로젝트 기간 : 2025.07.24 ~ 2025.08.28
활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | ★
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
기획 및 설계
· 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성
· 아이디어 조사 및 요구 척도 조합
· 개발 환경 구축 및 Git 저장소 설정
AI 모델 개발
· 데이터 수집 및 전처리
· 탐색적 데이터 분석(EDA) 및 모델링
· 머신러닝 모델 개발
· 모델 성능 최적화
LLM/RAG 챗봇시스템 개발
· 주요 LLM 및 활용 모델
· 금융 데이터 보안 및 전처리
· Vector DB 구축
· RAG 모델의 지식 구축
· 성능평가문제 생성 및 성능개선
· 챗봇 시스템 구현완료
테스트 및 완료
· 백엔드 API 구축
· 프론트엔드 웹 인터페이스 구현
· 최종 시스템 통합 및 검증
|  | 공통작업 | [6 empty] | 심재성 | [6 empty] | 박광수 | [6 empty] | 정서희 | [6 empty] | 김영신